Indledning til Arbejdsmiljøarbejdet på BI:

Hvert forår laves et nyt årshjul/GANTT diagram for AMG gruppens arbejde på BI. Her udvælges fokus punkter for det kommende år. Det efterstræbes at særlige risikoområder (ergonomi, byggesager, fysiske- og psykiske forhold samt kemi og biologi m.m.) indgår i fokuspunkterne. AMG gruppen anvender forskellige metoder, til indsamling af data fra medarbejderne, under arbejdet med de forskellige punkter. Eksempelvis fælles- og gruppemøder, interviews, spørgeskema og temadage.  Information fra AMG gruppen gives fortrinsvist på de ugentlige institutmøder. Generelle ting samt handlingsplanen lægges på instituttets hjemmeside. Handlingsplanen gennemgås og opdateres på AMG møderne (ca. hver 2. måned).

Handlingsplan (Løbende APV) på Biologisk Institut i 2015, version 7-afslutning.

Mærkning: rød= opgave der venter; lilla: opgave er i gang; grøn: opgave er færdig

| Opgave | Beskrivelse | Ansvarlig | Jan | Feb.-Marts | April-Maj | Juni-Juli | Aug-Sept | Okt-Nov | Dec-Jan | Handleplan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rundering | Rundering og opfølgning | Alle | X | X | X |  | X |  |  | Der afholdes rundering efter hvert AMG møde. Tilbagemelding gennemgås på efterfølgende AMG møde. 140115: OU41 230315: NordCee lab. 200515: Miljøstress. 240815: Økolab. |
| Ulykker og sygefravær |  | Alle | X | X | X |  | X |  |  | 140115: ingen skader. 230315: Hændelse med gasflaske i Frank Bo lab. MH kontakter 8888. 200515: ingen skader. 240815: Hændelse med spild af Rhodamin B i Økotox lab. |
| Renovering/ flytning |  | MH | X | X | X |  |  |  |  | 140115: Der rykkes for dør og udsug til opvasken. 140115: Pladsproblemer i det store lydkontor skal afhjælpes med en anden type borde. 230315: Bordene udskiftet i lydkontor. 200515: Fortsat er AMG repræsenteret i byggegrupper. |
| Røgalarm i kælderen | Opsættelse af røgalarm i kld. | KLP |  |  |  |  |  |  |  | 210116: afsluttes pga. renovering. |
| Kemikalie mærkning | CLP mærkning af alle kemikalier | AD/RH/ SM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stress (fokus pkt. NAT) | Mindske stress | Alle | X |  |  |  |  |  | X | 041214: overvejelser omkring oplæg til stresshåndtering. 140115: Møde med Annemarie Surlykke. 091215: Gennemgang af psykisk APV. MH vil tage det op på kommende ledelsesmøde/VIP. |
| Kemikalie-sikkerhed | Øget kendskab til kemikalier | Alle |  | X |  |  | X |  |  | 230315: ny version af kemibrug under udarbejdelse. 240815: skærpe fokus på sikkerhedsinstruktion ved opstart af laboratorieøvelser |
| Beredskabs-plan | Opdatering af beredskabsp. | RH / AD KLP | X | X |  |  |  |  |  | 041214: Endelig version af beredskabsplan afleveret til Merete Habermann 140115: Kort afventes fortsat fra Henrik M.S. 230315: kort er modtaget. |
| Mindfulness | Information og vejledning | MH |  |  | X |  |  |  | X | 200515: program med mindfulness til temadag. 091215: Mulighed for Mindfullnes i praksis v. HGJ. |
| Sikkerhed i Akvarierum | Lovliggørelse og regelmæssig rundering | KLP |  |  | X |  |  |  |  | 200515: AMG med i planlægningen af renoverede akvarierum. |