Indledning til Arbejdsmiljøarbejdet på BI:

Hvert forår laves et nyt årshjul/GANTT diagram for AMG gruppens arbejde på BI. Her udvælges fokus punkter for det kommende år. Det efterstræbes at særlige risikoområder (ergonomi, byggesager, fysiske- og psykiske forhold samt kemi og biologi m.m.) indgår i fokuspunkterne. AMG gruppen anvender forskellige metoder, til indsamling af data fra medarbejderne, under arbejdet med de forskellige punkter. Eksempelvis fælles- og gruppemøder, interviews, spørgeskema og temadage.  Information fra AMG gruppen gives fortrinsvist på de ugentlige institutmøder. Generelle ting samt handlingsplanen lægges på instituttets hjemmeside. Handlingsplanen gennemgås og opdateres på AMG møderne (ca. hver 2. måned).

Handlingsplan (Løbende APV) på Biologisk Institut i 2018, version 3.

Mærkning: rød= opgave der venter; lilla: opgave er i gang; grøn: opgave er færdig

| Opgave | Beskrivelse | Ansvarlig | Jan | Feb.-Marts | April-Maj | Juni-Juli | Aug-Sept | Okt-Nov | Dec-Jan | Handleplan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rundering | Rundering og opfølgning | Alle |  |  |  |  |  |  |  | Der afholdes rundering efter hvert AMG møde. Tilbagemelding gennemgås på efterfølgende AMG møde. |
| Ulykker og sygefravær |  | Alle |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renovering/ flytning |  | MH |  |  |  |  |  |  |  | 141217: Peter S. har bestilt udskiftning af 2 Laboratoriedøre/branddøre i V2. 080218: Adgangsforhold til kælder Campusvej og OU41 (KLP) 080218:manglende alarm i kælderen i OU41 (KCK) |
| Stress | Mindske stress | Alle |  |  |  |  |  |  |  | 080218: Oplæg fra ØKO i marts/april |
| Kemikalie-sikkerhed | Øget kendskab til kemikalier | Alle |  |  |  |  |  |  |  | 080218: Status for sikkerhedskursus for studerende (KLP) |
| Beredskabs-plan | Opdatering af beredskabsp. | KCK / SJ/ KLP/DHS |  |  |  |  |  |  |  | 080218: Fastlæggelse af plan for V4 080218: Øvelse i november 080218: ”Musemåtte-projekt” (KCK) |
| Mindfulness | Information og vejledning | MH |  |  |  |  |  |  |  | 180517: sessionerne kører fortsat |
| Kemibrug | Opstart af nyt kemibrug | KCK/SJ/ DHS |  |  |  |  |  |  |  | 141217: Implementeringen af nyt Kemibrug er fortsat i gang. 080218: Sidste afpudsninger |
| Indeklima | Varme-problemer i 21V | MH |  |  |  |  |  |  |  | 141217: Processen omkring varmestyring er i gang. 080218: Fungerer men er fortsat under observation |
| Feltarbejde | Udarbejdelse af procedure omkring arbejdsmiljø-ansvar under feltarbejde. | MH/ ROH |  |  |  |  |  |  |  | 080218: Indkaldes til møde med fastlæggelse af plan (KCK) |