Indledning til Arbejdsmiljøarbejdet på BI:

Hvert forår laves et nyt årshjul/GANTT diagram for AMG gruppens arbejde på BI. Her udvælges fokus punkter for det kommende år. Det efterstræbes at særlige risikoområder (ergonomi, byggesager, fysiske- og psykiske forhold samt kemi og biologi m.m.) indgår i fokuspunkterne. AMG gruppen anvender forskellige metoder, til indsamling af data fra medarbejderne, under arbejdet med de forskellige punkter. Eksempelvis fælles- og gruppemøder, interviews, spørgeskema og temadage.  Information fra AMG gruppen gives fortrinsvist på de ugentlige institutmøder. Generelle ting samt handlingsplanen lægges på instituttets hjemmeside. Handlingsplanen gennemgås og opdateres på AMG møderne (ca. hver 2. måned).

Handlingsplan (Løbende APV) på Biologisk Institut i 2016, version 2.

Mærkning: rød= opgave der venter; lilla: opgave er i gang; grøn: opgave er færdig

| Opgave | Beskrivelse | Ansvarlig | Jan | Feb.-Marts | April-Maj | Juni-Juli | Aug-Sept | Okt-Nov | Dec-Jan | Handleplan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rundering | Rundering og opfølgning | Alle | X | X |  |  |  |  |  | Der afholdes rundering efter hvert AMG møde. Tilbagemelding gennemgås på efterfølgende AMG møde. 210116: Lyd lab. 180316: akvarierum. Da mange forskningsgrupper er i gang med at pakke og flytte udstyr pga flytning udsættes rundering. |
| Ulykker og sygefravær |  | Alle | X | X |  |  |  |  |  | 210116: Tilløb til ulykke med automatisk dør. Teknisk Service og KONE har kigget på det. KLP følger op. 180316: Sara (lydgruppe) involveret i en ulykkelig hændelse. Sagen er anmeldt som ulykke. AD/MH/SJ følger op. |
| Renovering/ flytning |  | MH |  | X |  |  |  |  |  | 200515: Fortsat er AMG repræsenteret i byggegrupper. 180316: flytning til V2 fremrykket med start fra 2. maj. |
| Affald | Håndtering af farligt affald. | AD/ ROH/SM | X | X |  |  |  |  |  | 210116: Tilbud om relevante kurser/møder er meldt ud til laboranter og servicegruppe. 180316: mange er tilmeldt ADR kursus og informationsdagen. |
| Kemikalie mærkning | CLP mærkning af alle kemikalier | AD/ROH/ SM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stress | Mindske stress | Alle | X | X |  |  |  |  |  | 091215: Gennemgang af psykisk APV. MH vil tage det op på kommende ledelsesmøde/VIP. 210116: Punktet er sat på Handlingsplan for BI 2016/Trivseslundersøgelsen. Med følgende fokus: Flytning, Ph.d. studerende og udefrakommende faktorer/ besparelsers indflydelse på vip. 180316: Kim L er blevet kontaktperson til phd. AM hjemmesiden skal gøres mere overskuelig og der skal laves nogle redskaber til stresshåndtering/ afhjælpning. MH og ONL følger op. |
| Kemikalie-sikkerhed | Øget kendskab til kemikalier | Alle | X |  |  |  |  |  |  | 210116: Den nye CLP beregneren i Kemibrug er oprettet. ROH vil informere laboranterne. |
| Beredskabs-plan | Opdatering af beredskabsp. | ROH / AD KLP | X |  |  |  |  |  |  | 210116: Er der mulighed for at klargøre beredskabsplan til flytning? ROH spørger ved Teknisk Service. |
| Mindfulness | Information og vejledning | MH |  | X |  |  |  |  |  | 091215: Mulighed for Mindfullnes i praksis v. HGJ. 180316: MH vil aftale opstart af Mindfullnes med HGJ |
| Sikkerhed i Akvarierum | Lovliggørelse og regelmæssig rundering | KLP |  | X |  |  |  |  |  | 200515: AMG med i planlægningen af renoverede akvarierum. 180316: flytning frem til 3. juni. |
| Støj | Støjgene fra udstyr og mennesker | Alle | X | X |  |  |  |  |  | 210116: støjgener er nævnt i trivselsundersøgelsen. MH har nævnt problemet på Torsdagsbrød, og opfordret til lukkede døre, hvor problemet er størst. 090316: netværksprinter i Kerteminde ønskes flyttet. KLP har kontaktet teknisk service. |
| Skiltning | Korrekt skiltning og afmærkning. | Alle |  | X |  |  |  |  |  | 090316: Stinkskab i Kerteminde ATEX mærkeres. 090316: Skydeskilte til mærkning af trykflasker ønskes i kertemindelab. |