Indledning til Arbejdsmiljøarbejdet på BI:

Hvert forår laves et nyt årshjul/GANTT diagram for AMG gruppens arbejde på BI. Her udvælges fokus punkter for det kommende år. Det efterstræbes at særlige risikoområder (ergonomi, byggesager, fysiske- og psykiske forhold samt kemi og biologi m.m.) indgår i fokuspunkterne. AMG gruppen anvender forskellige metoder, til indsamling af data fra medarbejderne, under arbejdet med de forskellige punkter. Eksempelvis fælles- og gruppemøder, interviews, spørgeskema og temadage.  Information fra AMG gruppen gives fortrinsvist på de ugentlige institutmøder. Generelle ting samt handlingsplanen lægges på instituttets hjemmeside. Handlingsplanen gennemgås og opdateres på AMG møderne (ca. hver 2. måned).

Handlingsplan (Løbende APV) på Biologisk Institut i 2016, version 5.

Mærkning: rød= opgave der venter; lilla: opgave er i gang; grøn: opgave er færdig

| Opgave | Beskrivelse | Ansvarlig | Jan | Feb.-Marts | April-Maj | Juni-Juli | Aug-Sept | Okt-Nov | Dec-Jan | Handleplan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rundering | Rundering og opfølgning | Alle | X | X |  |  | X | X | X | Der afholdes rundering efter hvert AMG møde. Tilbagemelding gennemgås på efterfølgende AMG møde. 210116: Lyd lab. 180316: akvarierum. Da mange forskningsgrupper er i gang med at pakke og flytte udstyr pga flytning udsættes rundering. 250816: midlertidige akvarierum/ 41 251016: Fællesarealer V2 151216: kontorer |
| Ulykker og sygefravær |  | Alle | X | X |  |  | X | X | X | 210116: Tilløb til ulykke med automatisk dør. Teknisk Service og KONE har kigget på det. KLP følger op. 180316: Sara (lydgruppe) involveret i en ulykkelig hændelse. Sagen er anmeldt som ulykke. AD/MH/SJ følger op. 151216: uheld med et snit i en finger (NordCEE). DHS har anmeldt sagen. |
| Renovering/ flytning |  | MH |  | X |  |  | X | X | X | 200515: Fortsat er AMG repræsenteret i byggegrupper. 180316: flytning til V2 fremrykket med start fra 2. maj. 250816: Problemer med bygningen i V2 meldes fortsat ind til Peter S. KLP vil tale med Peter S angående dør/trin til flaskerum i kælderen under V2. Og med TS angående opmagasinering i kældergange. 251016: Problemer meldes fortsat ind til Peter S. |
| Affald | Håndtering af farligt affald. | AD/ ROH/SM | X | X |  |  | X |  | X | 210116: Tilbud om relevante kurser/møder er meldt ud til laboranter og servicegruppe. 180316: mange er tilmeldt ADR kursus og informationsdagen. 250816: Relevante medarbejdere har været på ADR kursus. ROH vil undersøge om der skal opdateres på eventuelle transportdokumenter. |
| Kemikalie mærkning | CLP mærkning af alle kemikalier | AD/ROH/ SM |  |  |  |  |  |  | X | 151216: Punktet flyttes til Kemibrug. |
| Stress | Mindske stress | Alle | X | X |  |  | X | X | X | 091215: Gennemgang af psykisk APV. MH vil tage det op på kommende ledelsesmøde/VIP. 210116: Punktet er sat på Handlingsplan for BI 2016/Trivseslundersøgelsen. Med følgende fokus: Flytning, Ph.d. studerende og udefrakommende faktorer/ besparelsers indflydelse på vip. 180316: Kim L er blevet kontaktperson til phd. AM hjemmesiden skal gøres mere overskuelig og der skal laves nogle redskaber til stresshåndtering/ afhjælpning. MH og ONL følger op. 250816: hjemmesiden er opdateret med nogle redskaber til stresshåndtering. 251016: KLP deltager i et sundhedsprojekt med BMB omkring motion i arbejdstiden. 151216: MH vil planlægge en workshop til udarbejdelse af en trivselsstrategi for BI. |
| Kemikalie-sikkerhed | Øget kendskab til kemikalier | Alle | X |  |  |  | X |  |  | 210116: Den nye CLP beregneren i Kemibrug er oprettet. ROH vil informere laboranterne. 250816: AD vil deltage i er arbejdsgruppe mellem FKF, BMB og BI angående laboratoriesikkerhed. |
| Beredskabs-plan | Opdatering af beredskabsp. | ROH / AD KLP | X |  |  |  | X | X | X | 210116: Er der mulighed for at klargøre beredskabsplan til flytning? ROH spørger ved Teknisk Service. 250816: V2, afholdelse af instruktions-øvelse i september. ROH kontakter HMS angående tidspunkt. Bygning 41 afholder øvelse med BMB. Det aftales nærmere med MD. 251016: Instruktions øvelsen er afholdt i V2. 151216: Planlagt øvelse på BMB med deltagelse af bygning 41. |
| Mindfulness | Information og vejledning | MH |  | X |  |  | X |  |  | 091215: Mulighed for Mindfullnes i praksis v. HGJ. 180316: MH vil aftale opstart af Mindfullnes med HGJ. Venter til efter flytning. 250816: MH vil kontakte HGJ angående opstart at Mindfulness 151216: laboranterne i Fys/Tox vil starte på et eksternt kursus i februar. |
| Sikkerhed i Akvarierum | Lovliggørelse og regelmæssig rundering | KLP |  | X |  |  | X |  |  | 200515: AMG med i planlægningen af renoverede akvarierum. 180316: flytning frem til 3. juni. 250816: Rundering i de midlertidige akvarierum under 41. 151216: Akvarierummet et pt. delt op under forskningsgrupperne. |
| Støj | Støjgene fra udstyr og mennesker | Alle | X | X |  |  | X | X | X | 210116: støjgener er nævnt i trivselsundersøgelsen. MH har nævnt problemet på Torsdagsbrød, og opfordret til lukkede døre, hvor problemet er størst. 090316: netværksprinter i Kerteminde ønskes flyttet. KLP har kontaktet teknisk service. 250816: problemer med krydsfelter i lydlab. Peter S er informeret. 251016: problemer med krydsfelter er løst. 151216: Problemer med støj på storkontorer. Det tages op med brugerne af kontorerne på møde i januar. |
| Skiltning | Korrekt skiltning og afmærkning. | Alle |  | X |  |  |  |  |  | 090316: Stinkskab i Kerteminde ATEX mærkeres. 090316: Skydeskilte til mærkning af trykflasker ønskes i kertemindelab. |