Indledning til Arbejdsmiljøarbejdet på BI:

Hvert forår laves et nyt årshjul/GANTT diagram for AMG gruppens arbejde på BI. Her udvælges fokus punkter for det kommende år. Det efterstræbes at særlige risikoområder (ergonomi, byggesager, fysiske- og psykiske forhold samt kemi og biologi m.m.) indgår i fokuspunkterne. AMG gruppen anvender forskellige metoder, til indsamling af data fra medarbejderne, under arbejdet med de forskellige punkter. Eksempelvis fælles- og gruppemøder, interviews, spørgeskema og temadage.  Information fra AMG gruppen gives fortrinsvist på de ugentlige institutmøder. Generelle ting samt handlingsplanen lægges på instituttets hjemmeside. Handlingsplanen gennemgås og opdateres på AMG møderne (ca. hver 2. måned).

Handlingsplan (Løbende APV) på Biologisk Institut i 2017, version 3.

Mærkning: rød= opgave der venter; lilla: opgave er i gang; grøn: opgave er færdig

| Opgave | Beskrivelse | Ansvarlig | Jan | Feb.-Marts | April-Maj | Juni-Juli | Aug-Sept | Okt-Nov | Dec-Jan | Handleplan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rundering | Rundering og opfølgning | Alle |  | X |  |  |  |  |  | Der afholdes rundering efter hvert AMG møde. Tilbagemelding gennemgås på efterfølgende AMG møde. 240317:NordCEE lab |
| Ulykker og sygefravær |  | Alle | X | X |  |  |  |  |  | 190117: ingen bemærkninger 240317: vurdering af sygefravær |
| Renovering/ flytning |  | MH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stress | Mindske stress | Alle |  | X |  |  |  |  |  | 240317: MH har indkaldt til opfølgning på Stay Sharp workshop. |
| Kemikalie-sikkerhed | Øget kendskab til kemikalier | Alle |  | X |  |  |  |  |  | 240317: gravid APV opdateres, ROH. |
| Beredskabs-plan | Opdatering af beredskabsp. | ROH / AD KLP | X |  |  |  |  |  |  | 190117: ROH opsætter uddybende skiltning på vestestanderne |
| Mindfulness | Information og vejledning | MH | X | X |  |  |  |  |  | 190117: ROH og Heidi G forbereder sessioner for laborantgruppen. 240317: Sessionerne er i gang og gentages ugentligt |
| Støj | Støjgene fra udstyr og mennesker | Alle | X |  |  |  |  |  |  | 190117: HM, ROH og DH har afholdt møde med medarbejdere på storkontorer. DH arbejder med problemstillingen i forbindelse med arbejdsmiljøkursus. |
| Kemibrug | Opstart af nyt kemibrug | ROH / AD DHS | X | X |  |  |  |  |  | 190117: Forventet opstart i marts. 240317: opstarten er udsat, vi afventer. |